## Лист1
Результаты мониторинга хода достижения общественно значимых результатов в муниципальном образовании Сндовский муниципальный округ Тверской области по состоянию на 01.11.2023 года
№ п/п |  | Наименование цели Указа Президента Российской Федерации от 21.07.2020 №474 "О национальных целях развития России до 2030 года" (далее - Указ), показателя Указа, общественно значимого результата (далее - ОЗР) | Единица измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Процент достижения на отчетную дату в рамках исполнения плана-графика, сформированного в соответствии с п. 2.1.6 | Информация о ходе достижения | Комментарии (риски реализации, причины отклонений от планового значения)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Цель 2 | Возможности для самореализации и развития талантов | х | х | х | х | х | х
| Показатель 2.1 | Вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования | х | х | х | х | х | х
19 | ОЗР | Создание центров естественно-научной и технологической направленностей "Точка роста" | единиц | 1 | 1 | 100 | Определена МБОУ Лукинская ООШ, выделен 1 кабинет, ремонтные работы завершены
| Цель 3 | Комфортная и безопасная среда для жизни | х | х | х | х | х | х
| Показатель 3.2 | Улучшение качества городской среды в 1,5 раза | х | х | х | х | х | х
37 | ОЗР | Обустройство общественных пространств и дворовых территорий | единиц | 3 | 3 | 100 | Проведены 3 электронных аукциона по выбору подрядчиков на выполнение работ. Заключены муниципальные контракты: - №01363000303220000360001 от 30.12.2022 года на благоустройство зоны отдыха по адресу: Тверская область, Сандовский муниципальный округ, пгт. Сандово. Сумма контракта - 2 901 444,77 рублей, работы выполнены 31.07.2023, оплачено 25.08.2023 года; - №01365000011230004960001 от 15.03.2023 года на поставку и установку детского игрового комплекса. Сумма контракта - 749 733,73 рублей. Детский игровой комплекс установлен 26.05.2023 года. Работы и товар оплачены 05.06.2023 года; - №01363000303230000110001 от 10.04.2023 года на благоустройство Центрального парка по адресу: Тверская область, Сандовский муниципальный округ, пгт. Сандово, ул. Советская. Сумма контракта - 1060597,36 рублей, работы выполнены 31.07.2023, оплачено 25.08.2023 года.
| Показатель 3.3 | Обеспечение доли дорожной сети в крупнейших городских агломерациях, соответствующей нормативным требованиям, на уровне не менее 85%
41 | ОЗР | Оборудование автомобильных дорог общего пользования в целях обеспечения безопасности дорожного движения | участвует | 1 | 1 | 100 | В апреле 2023 года проведен электронный аукцион. Заключен муниципальный контракт от 17.04.2023 года №01363000303230000130001, сумма контракта - 1 314 675,73 рублей, работы выполнены 13.06.2023 года, оплачено 28.06.2023 года.