## Лист1
Результаты мониторинга хода достижения общественно значимых результатов в муниципальном образовании Сндовский муниципальный округ Тверской области по состоянию на 01.04.2024 года
№ п/п |  | Наименование цели Указа Президента Российской Федерации от 21.07.2020 №474 "О национальных целях развития России до 2030 года" (далее - Указ), показателя Указа, общественно значимого результата (далее - ОЗР) | Единица измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Процент достижения на отчетную дату в рамках исполнения плана-графика, сформированного в соответствии с п. 2.1.6 | Информация о ходе достижения | Комментарии (риски реализации, причины отклонений от планового значения)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Цель 1 | Сохранение населения, здоровье и благополучие людей | х | х | х | х | х | х
| Цель 2 | Возможности для самореализации и развития талантов | х | х | х | х | х | х
| Цель 3 | Комфортная и безопасная среда для жизни | х | х | х | х | х | х
| Показатель 3.2 | Улучшение качества городской среды в 1,5 раза | х | х | х | х | х | х
36 | НП | Обустройство общественных пространств и дворовых территорий | единиц | 1 | 1 | 10 | Проведен электронный аукцион по выбору подрядчика на выполнение работ. Заключен муниципальный контракт: - №01363000303230000260001 от 11.12.2023 года на благоустройство пешеходной зоны по адресу: Тверская область, Сандовский муниципальный округ, пгт.Сандово, ул.Лесная (1-й этап). Сумма контракта - 2 647 232,80 рублей. Срок выполнения работ: с 15.05.2024 года по 15.08.2024 года.
| Показатель 3.3 | Обеспечение доли дорожной сети в крупнейших городских агломерациях, соответствующей нормативным требованиям, на уровне не менее 85%
42 | НП | Оборудование автомобильных дорог общего пользования в целях обеспечения безопасности дорожного движения | участвует | 1 | 1 | 5 | В марте 2024 года проведен электронный аукцион.
Программа поддержки местных инициатив в Тверской области
59 | ППМИ | Проекты-победителей Программы поддержки местных инициатив в Тверской области, направленные на развитие общественной инфраструктуры | проект | 2 | 2 | 10 | Проведены 2 электронных аукциона по выбору подрядчиков на выполнение работ. Заключены муниципальные контракты: - №01363000303240000040001 от 01.03.2024 года на благоустройство пешеходной зоны по адресу: Тверская область, Сандовский муниципальный округ, пгт.Сандово, ул.Лесная (2-ой этап). Сумма контракта - 2 484 077,47 рублей.Срок выполнения работ: с 15.05.2024 года до 10.07.2024 года; - №01363000303240000060001 от 11.03.2024 года на капитальный ремонт наружной водопроводной сети по адресу: Тверская область, Сандовский муниципальный округ, с.Старое Сандово. Сумма контракта - 831 304,50 рублей. Срок выполнения работ: с момента заключения контракта до 30.06.2024 года.
60 | ППМИ | Проекты-победителей Программы поддержки местных инициатив в Тверской области, направленные на развитие общественной инфраструктуры | проект | 1 | 1 | 60 | Проведен электронный аукцион по выбору поставщика на поставку товара. Заключен муниципальный контракт: - №01363000303240000080001 от 25.03.2024 года на приобретение трактора Беларус-82.1 (или эквивалент) для нужд Сандовского муниципального округа. Сумма контракта - 1 983 535,00 рублей. Срок поставки товара: с даты заключения контракта до 01.05.2024 года. Товар поставлен 26.03.2024 года.