Приложение

к постановлению администрации

Сандовского района от 17.04.2019г № 98/1

План мероприятий (дорожная карта)

по реализации национального проекта "Демография" по муниципальному образованию «Сандовский район» Тверской области на 2019-2024 годы

| N п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок исполнения | Наименование целевого показателя | Ед. измерения | Базовое значение целевого показателя | Значение целевых показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Значение | Дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. Финансовая поддержка семей при рождении детей |
| 1.1. | Предоставление единовременной выплаты семье при рождении ребенка | Первый заместитель Главы администрации Сандовского района | 2019-2024 | Количество семей, получивших единовременную выплату | Ед. | 0 | 2018 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| 1.2. | Чествование новорожденных с вручением подарков | Заместитель Главы администрации Сандовского района по финансовым и экономическим вопросам | 2019-2024 | Количество новорожденных, получивших подарок | Ед. | 0 | 2018 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| 2.Содействие занятости женщин-создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет |
| 2.1. | Обучение граждан предпенсионного возраста из числа работников организаций и ищущих работу граждан, обратившихся в центр занятости | Заместитель Главы администрации Сандовского района по финансовым и экономическим вопросам | 2019 | Количество граждан предпенсионного возраста из числа работников организаций и ищущих работу граждан, обратившихся в центр занятости | Ед. | 0 | 2018 | 2 |  |  |  |  |  |
| 3.Региональный проект «Старшее поколение» |
| 3.1. | Содействие в проведении диспансеризации и профилактических осмотров | Первый заместитель Главы администрации Сандовского района; ГБУЗ «Сандовская ЦРБ» | 2019 - 2020 гг. | Количество поездок по подвозу граждан на диспансеризацию | Ед. | 2 | 2018 год | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 3.2. | Содействие в проведении вакцинации от пневмококковой инфекции лиц старше трудоспособного возраста, проживающих в организациях социального обслуживания | Первый заместитель Главы администрации Сандовского района; ГБУЗ «Сандовская ЦРБ» | 2019 - 2020 гг. | Количество лиц старше 60 лет, кому проведена вакцинация | Ед. | 0 | 2018 год | 4 |  |  |  |  |  |
| 4. Региональный проект "Укрепление общественного здоровья" |
| 2.1. | Формирование Комиссии по решению демографических проблем, укреплению здоровья населения, борьбе с потреблением алкоголя и курением табака | Первый заместитель Главы администрации Сандовского района | 2019 г. | Количество созданных Комиссий | Ед. | 0 | 2018 год | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Заседания Комиссии по вопросам снижения употребления алкоголя и табака | Первый заместитель Главы администрации Сандовского района | 2019 — 2024 гг. | Количество заседаний | Ед. | 0 | 2018 год | 7 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 2.3 | Рейды Комиссии совместно с ПП по закрытию точек распространения нелегального алкоголя на территории Сандовского района | Первый заместитель Главы администрации Сандовского района, Сандовский ПП МО МВД России «Краснохолмский» | 2019 — 2024 гг. | Количество рейдов | Ед. | 0 | 2018 год | 7 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 2.4. | Организация лекций по здоровому образу жизни | Отдел образования администрации Сандовского района; отдел культуры, молодежи и спорта; ГБУЗ «Сандовская ЦРБ» | 2019 — 2024 гг. | Количество лекций | Ед. | 2 | 2018 год | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 2.5. | Проведение на территории Сандовского района спортивно-массовых, физкультурных мероприятий | Отдел образования администрации Сандовского района; отдел культуры, молодежи и спорта | 2019 — 2024 гг. | Количество проведенных мероприятий | Ед. | 2 | 2018 год | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2.6. | Утверждение муниципальной Программы по укреплению общественного здоровья | Первый заместитель Главы администрации Сандовского района | 11.11.2022 г. | Количество утвержденных программ | Ед. | 0 | 2018 год |  |  |  | 1 |  |  |
| 2.7. | Внедрение муниципальной Программы по укреплению общественного здоровья | Первый заместитель Главы администрации Сандовского района | 11.06.2023 г. | Количество внедренных программ | Ед. | 0 | 2018 год |  |  |  |  | 1 |  |
| 2.8. | Внедрение корпоративных программ по укреплению общественного здоровья на предприятиях, расположенных на территории муниципального образования | Первый заместитель Главы администрации Сандовского района | 2020-2023 гг. | Доля предприятий, расположенных на территории муниципального образования, в которых внедрены корпоративные программы по укреплению общественного здоровья | % | 0 | 2018 год |  | 30 | 60 | 100 | 100 |  |
| 5. Региональный проект "Спорт-норма жизни" |
| 1. | Проведение физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий для детей и учащейся молодежи (студентов), включая региональные этапы Всероссийских фестивалей | Отдел культуры, молодёжи и спорта (Белов Р.В.) | 01.01.2019-31.12.2024 | Наличие мероприятий в плане | да | Да/нет | 2018 | да | да | да | да | да | да |
| 1.1 | Утверждение календарного плана физкультурно-оздоровительных, спортивно-массовых мероприятий Сандовского района. | Отдел культуры, молодёжи и спорта (Белов Р.В.) | 01.01.2019-31.12.2024 | Наличие утвержденного плана | да | Да/нет | 2018 | да | да | да | да | да | да |
| 1.2 | Публикация в средствах массовой информации более 10 материалов, посвященных вопросам физической культуры и спорта | Отдел культуры, молодёжи и спорта (Белов Р.В.) | 01.01.2019-31.12.2024 | Наличие публикаций | да | Да/нет | 2018 | да | да | да | да | да | да |
| 2. | Размещение материалов, посвященных проводимым в районе спортивно-массовым мероприятиям | Отдел культуры, молодёжи и спорта (Белов Р.В.) | 01.01.2019-31.12.2024 | Наличие тематических публикаций | единиц | 10 | 2018 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 2.1 | Проведение мероприятий по пропаганде систематических занятий физической культурой и спортом | Отдел культуры, молодёжи и спорта (Белов Р.В.) | 01.01.2019-31.12.2024 | Количество мероприятий в утвержденном плане | единиц | 10 | 2018 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 2.2 | Проведение информационных мероприятий, посвященных актуальным вопросам развития физической культуры и спорта в Сандовском районе. | Отдел культуры, молодёжи и спорта (Белов Р.В.) | 01.01.2019-31.12.2024 | Количество информационных мероприятий | единиц | 10 | 2018 | 10 | 10 | 15 | 15 | 16 | 16 |
| 2.3 | Принятие плана информационного сопровождения мероприятий в сфере физической культуры и спорта Сандовского района. | Отдел культуры, молодёжи и спорта (Белов Р.В.) | 01.01.2019-31.12.2024 | Наличие утвержденного плана | Да/нет | да | 2018 | да | да | да | да | да | да |
| 3 | Установка спортивно-технологического оборудования для создания малой спортивной площадок | Отдел культуры, молодёжи и спорта (Белов Р.В.) | 01.01.2020-31.12.2020 |  | Ед. | нет | 2018 |  | 1 |  |  |  |  |
| 3.1 | Определение места установки малой спортивной площадки. | Отдел культуры, молодёжи и спорта (Белов Р.В.) | 01.01.2020-31.12.2020 |  | Да/нет | нет | 2018 |  | да |  |  |  |  |
| 3.2 | Организация работ по установке малой спортивной площадки | Отдел культуры, молодёжи и спорта (Белов Р.В.) | 01.01.2020-31.12.2020 |  | Да/нет | нет | 2018 |  | да |  |  |  |  |
| 3.3 | Заключение муниципального контракта на поставку и установку малых спортивных площадок | Отдел культуры, молодёжи и спорта (Белов Р.В.) | 01.01.2020-31.12.2020 |  | Да/нет | нет | 2018 |  | да |  |  |  |  |
| 4 | Приобретение и установка в муниципальном образовании плоскостного спортивного сооружения. | Отдел культуры, молодёжи и спорта (Белов Р.В.) | 01.01.20-31.12.2020 |  | Ед. | нет | 2018 |  | 1 |  |  |  |  |
| 5 | Участие в конкурсном отборе муниципальных образований Тверской области по предоставлению из областного бюджета Тверской области бюджетам муниципальных образований Тверской области субсидии на приобретение и установку плоскостных спортивных сооружений | Отдел культуры, молодёжи и спорта (Белов Р.В.) | 01.01.2019-31.12.2020 |  | Да/нет | нет | 2018 |  | да |  |  |  |  |
| 5.1 | Приобретение и установка плоскостных спортивных сооружений | Отдел культуры, молодёжи и спорта (Белов Р.В.) | 01.01.2019-31.12.2020 |  | Ед. | нет | 2018 |  | 1 |  |  |  |  |
| 5.2 | Заключение соглашений о предоставлении из областного бюджета Тверской области бюджетам муниципальных образований Тверской области субсидий на приобретение и установку плоскостных спортивных сооружений | Отдел культуры, молодёжи и спорта (Белов Р.В.) | 01.01.2019-31.12.2020 |  | Да/нет | нет | 2018 |  | да |  |  |  |  |

Управляющая  делами  администрации  Сандовского  района                             Г.И.Горохова