ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету за 2016 год о реализации муниципальной программы Сандовского района Тверской области «Повышение эффективности управления муниципальными финансами на 2014-2019 годы, утвержденной постановлением Администрации Сандовского района от 29.10.2013 №364

(далее-муниципальная программа)

Муниципальная программа Сандовского района Тверской области «Повышение эффективности управления муниципальными финансами на 2014-2019 годы утверждена постановлением Администрации Сандовского района от 29.10.2013 № 364  «Об утверждении муниципальной программы Сандовского района Тверской области «Повышение эффективности управления муниципальными финансами на 2014-2019 годы».

Администратор муниципальной программы Финансовый отдел Администрации Сандовского района.

На реализацию предусмотренных муниципальной программой мероприятий в 2016 году запланировано 5 809,2 тыс. рублей, фактическое освоение за 2016 год составило 5 431,9 тыс. рублей или 93,5 % от годового планового назначения.

Информация об объемах и распределении бюджетных ассигнований на реализацию программы, предусмотренных к финансированию из районного бюджета МО «Сандовский район», представлена в таблице 1.

| Наименование | Утверждено решением о бюджете на 2016 год | Утверждено Постановлением | Кассовое исполнение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Сандовского районаТверской области «Повышение эффективности управления муниципальными финансами на 2014-2019 годы» | 5809,2 | 5809,2 | 5431,9 | Плановые бюджетные назначения в отчете соответствуют Решению Собрания депутатов о районном бюджете и Постановлению |
| Подпрограмма 1: «Обеспечение сбалансированности и устойчивости местного бюджета муниципального образования Сандовского района и бюджетов поселений, входящих | 540,0 | 540,0 | 540,0 | Плановые бюджетные назначения в отчете соответствуют Решению Собрания депутатов о районном бюджете и Постановлению |
| Подпрограмма 2: «Обеспечение эффективного управления муниципальным долгом Сандовского района» | 748,4 | 748,4 | 371,6 | Расходы на обслуживание муниципального долга сокращены, в связи с тем, что часть кредита погашена в 2016 году |
| Подпрограмма 2: «Повышение качества организации бюджетного процесса и эффективности использования средств местного бюджета Сандовского района» | 4520,8 | 4520,8 | 4520,3 |  |

1. Оценка достижения цели муниципальной программы и результата реализации муниципальной программы

А) Оценка достижения цели муниципальной программы, характеризуемая показателями цели

Цель муниципальной программы - обеспечение эффективного управления муниципальными финансами Сандовского района в рамках реализации Стратегии социально-экономического развития района.

Показателями, характеризующими достижение цели являются:

а) доля расходов на содержание органов местного самоуправления Сандовского района сокращена на 1,5 %;

б) отношение муниципального долга Сандовского района к объему доходов местного бюджета Сандовского района сокращено на 3,5 % и составляет 19,5 % , что в пределах БК;

в) доля расходов на обслуживание муниципального долга Сандовского района в расходах местного бюджета сокращена на 0,3 % и составляет 0,2 % , что в пределах БК;

г) объем просроченной кредиторской задолженности муниципальных учреждений Сандовского района на конец отчетного периода сократился на 34,4 %;

д) доля налоговых и неналоговых доходов бюджета Сандовского района в общем объеме доходов бюджета возросла по сравнению с запланированной на  0,1%;

е) отношение суммы просроченной кредиторской задолженности Сандовского района на 01 января текущего года к просроченной кредиторской задолженности Сандовского района на 01 января отчетного года сокращено на 32,3 %.

Б) Оценка реализации задач подпрограммы муниципальной программы, обеспечивающих достижение цели муниципальной программы

Муниципальная программа состоит из 1 подпрограммы: «Обеспечение сбалансированности и устойчивости местного бюджета муниципального образования Сандовского района и бюджетов поселений, входящих в его состав», которая направлена на решение 3 задач:

а) задача 1 «Повышение эффективности планирования бюджетных ассигнований»;

б) задача 2 «Развитие доходного потенциала Сандовского района»;

в) задача 3 «Обеспечение эффективного управления муниципальным долгом Сандовского района»;

Решение задачи 1 «Повышение эффективности планирования бюджетных ассигнований» оценивается с помощью с помощью следующих показателей:

а) отношение фактического объема доходов (без учета безвозмездных поступлений) за отчетный год к первоначально утвержденному объему составило  96,1 %;

б) отношение фактического объема расходов за отчетный год к первоначально утвержденному объему составило 118,5 %;

в) количество внесенных изменений в решение о бюджете Сандовского района за отчетный год -2 ;

Решение задачи 2 «Развитие доходного потенциала Сандовского района» оценивается с помощью следующих показателей:

а) темп роста налоговых доходов бюджета Сандовского района за отчетный год составил 27,5 %;

б) доля главных администраторов доходов районного бюджета, исполнивших прогноз по итогу администрируемых доходов – 94 %, при планируемой 53 %.

Решение задачи задача 3 «Обеспечение эффективного управления муниципальным      долгом Сандовского района» оценивается с помощью следующих показателей:

а) объем задолженности по долговым обязательствам Сандовского района: не выплаченной в отчетном году задолженности по кредитам нет;

б) объем муниципального долга Сандовского района на конец текущего финансового года составил 10 000 тыс. руб., что в пределах плана.

По результатам реализации подпрограммы муниципальной программы за 2016 год запланированные бюджетные средства освоены на 49,7 %, в связи с тем, что кредит в сумме 6800,0 тыс.руб. погашен в 3 кв. 2016 года.

2. Основные результаты реализации муниципальной программы

Основные результаты реализации муниципальной программы в 2016 году в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы Сандовского района Тверской области, утвержденной постановлением администрации Сандовского района Тверской области от 15.10.2013 № 341/1 (далее - Методика), характеризуется следующими индикаторами:

А) индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы- 1;

Б) индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы - 1 ;

В) критерий эффективности реализации муниципальной программы - 1.

В соответствии с пунктом 1 Методики в 2016 году муниципальная программа относится к группе оценки эффективности реализации муниципальной программы: умеренно эффективно, но ряд показателей требует корректировки и повышения реалистичности планирования.

3. Анализ результатов деятельности администраторов программы по управлению реализацией муниципальной программы и меры по совершенствованию управления реализацией муниципальной программы

В результате целенаправленной деятельности были достигнуты следующие наивысшие результаты:

Создана нормативная правовая база Сандовского  района по вопросам повышения качества организации бюджетного процесса и эффективности использования средств местного бюджета Сандовского района.

Обеспечена сбалансированность местного бюджета при соблюдении ограничений по объему муниципального долга, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации.

Проведена работа по мобилизации доходного потенциала Сандовского района, в том числе разработан план мероприятий по повышению поступлений налоговых и неналоговых доходов, а так же по сокращению недоимки и задолженности по доходам в бюджет муниципального образования  «Сандовский  район».

Реализация указанных мероприятий, безусловно, создала необходимые условия для повышения эффективности и открытости управления муниципальными финансами и позволила внедрить новые механизмы, повышающие качество его осуществления. Однако совершенствование бюджетного законодательства и бюджетной системы в целом ставит задачи по дальнейшему развитию существующего бюджетного процесса в муниципальном образовании «Сандовский район».С целью совершенствования управления реализацией муниципальной программы администратором программы:

## совершенствуется система контроля реализации программных мероприятий,

## повышается ответственность исполнителей муниципальной программы;

г) организуются публикации в СМИ, на сайте администрации Сандовского района вопросов по реализации муниципальной программы.

# Основные направления деятельности на 2017 год:

# Обеспечение сбалансированности и устойчивости местного бюджета муниципального образования «Сандовский район».

# Повышение эффективности планирования бюджетных ассигнований.

4.Анализ неучтенных рисков реализации муниципальной программы и меры по их минимизации

Доходная база местных бюджетов остается нестабильной;

Заведующий финансовым отделом                                         Т.А. Кузнецова