АДМИНИСТРАЦИЯ

САНДОВСКОГО РАЙОНА

# Тверская область

# РАСПОРЯЖЕНИЕ

# 29.03.2019                                        п.Сандово                                              №  108-Р

Об утверждении Плана мероприятий

(«Дорожная карта») по выполнению  работ по объекту  «Мероприятия в целях обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения на 2019 год в п. Сандово Тверской области»

В целях исполнения распоряжения Правительства Тверской области от 01.03.2019 года № 131-рп «О Программе дорожных работ на территориях муниципальных образований Тверской области в 2019 году»

1. Утвердить  План мероприятий («Дорожная карта») по выполнению  работ по объекту    «Мероприятия в целях обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения на 2019 год в п. Сандово Тверской области» (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы администрации Сандовского района Фумина Е.А.

3. Настоящее распоряжение  вступает в силу со дня подписания и полежит размещению на официальном сайте администрации Сандовского района.

Глава   Сандовского  района                                                          О.Н. Грязнов

Приложение

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

(«Дорожная карта») по выполнению  работ по объекту

«Мероприятия в целях обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения на 2019 год в п. Сандово Тверской области»

| № п\п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Занесение информации о закупке в план закупок, план -график | 22.04.2019 | Отдел экономики администрации Сандовского района |
| 2. | Подготовка документов для проведения аукциона в электронной форме на право заключения муниципального контракта «Мероприятия в целях обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения на 2019 год в п. Сандово Тверской области» | 07.05.2019 | Отдел жизнеобеспечения администрации Сандовского района |
| 3. | Опубликование извещения по проведению электронного аукциона | 07.05.2019 | Отдел экономики администрации Сандовского района |
| 4. | Подготовка ценовых предложений для обоснования начальной максимальной цены для заключения муниципального контракта на проведение строительного контроля | 22.05.2019 | Отдел жизнеобеспечения администрации Сандовского района |
| 5. | Подписание сторонами муниципального контракта на выполнение работ по объекту «Мероприятия в целях обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения на 2019 год в п. Сандово Тверской области» | 27.05.2019 | Заместитель Главы администрации Сандовского района |
| 6. | Предоставление в Министерство транспорта Тверской области в установленном порядке копии контракта (договора) на выполнение работ по объекту «Мероприятия в целях обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения на 2019 год в п. Сандово Тверской области» | 30.05.2019 | Отдел жизнеобеспечения администрации Сандовского района |
| 7. | Подписание сторонами муниципального контракта по проведению строительного контроля по объекту «Мероприятия в целях обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения на 2019 год в п. Сандово Тверской области» | 28.05.2019 | Заместитель Главы администрации Сандовского района |
| 8. | Предоставление в Министерство транспорта Тверской области отчета о финансировании за счет средств местного бюджета расходов на капительный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения. | ежемесячно до 5 числа текущего месяца | Финансовый отдел администрации Сандовского района |
| 9. | Предоставление в Министерство транспорта Тверской области отчета об использовании субсидий из областного бюджета Тверской области на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | ежемесячно до 10 числа месяца | Финансовый отдел администрации Сандовского района |
| 10. | Осуществление контроля за выполнением работ подрядчиком в соответствии с муниципальным контрактом | в течение исполнения муниципального контракта | Заместитель Главы администрации Сандовского района, отдел жизнеобеспечения администрации Сандовского района |
| 11. | Создание Межведомственной приемочной комиссии по вводу объекта в эксплуатацию | 15.07.2019 | Отдел жизнеобеспечения администрации Сандовского района |
| 12. | Осуществление Межведомственной приемочной комиссией приемки выполненных работ по объекту «Мероприятия в целях обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения на 2019 год в п. Сандово Тверской области» | 18.07.2019 | Заместитель Главы администрации Сандовского района |
| 13. | Осуществление приема исполнительной документации по объекту «Мероприятия в целях обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения на 2019 год в п. Сандово Тверской области» | 22.07.2019 | Отдел жизнеобеспечения администрации Сандовского района |
| 14. | Сдача документов в Министерство транспорта Тверской области по объекту «Мероприятия в целях обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения на 2019 год в п. Сандово Тверской области» для получения субсидии из областного бюджета: - заверенные в установленном порядке копии платежных поручений, подтверждающие перечисление муниципальным образованием Тверской области «Сандовский район» подрядным организациям средств местного бюджета за выполненные работы на объекте; - Заверенные установленном порядке копии справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3); - заверенные в установленном порядке копии актов о приемке выполненных работ (форма № КС-2); - заверенные в установленном порядке копии платежных поручений, подтверждающие перечисление муниципальному образованию «Сандовский район» Тверской области подрядным организациям средств областного бюджета Тверской области за выполненные работы на Объекте, начиная с момента их поступления из областного бюджета Тверской области; - заверенную в установленном порядке копию акта приемочной комиссии по вводу объекта в эксплуатацию ; - фотоматериалов о проделанной работе на Объекте (фактическое состояние после проведения ремонтных работ ( на электронном и бумажном носителях). | 31.07.2019 | Заместитель Главы администрации Сандовского района, отдел жизнеобеспечения администрации Сандовского района |

Управляющая делами

администрации Сандовского района                                             Г.И. Горохова