

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**САНДОВСКОГО РАЙОНА**

# Тверская область

# **РАСПОРЯЖЕНИЕ**

# 25.03.2020 п.Сандово № 93-Р

Об утверждении Плана мероприятий

(«Дорожная карта») по выполнению работ по объекту

«Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Советская

от д.№18 до д.№53; от д.№54 до д.№60 п. Сандово Тверской области»

В целях исполнения Распоряжения Правительства Тверской области от 13.02.2020 года № 95-рп «О Программах дорожных работ на территориях муниципальных образований Тверской области в 2020-2022 годах»

1. Утвердить План мероприятий («Дорожная карта») по выполнению работ по объекту «Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Советская от д.№18 до д.№53; от д.№54 до д.№60 п. Сандово Тверской области» (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы администрации Сандовского района Фумина Е.А.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания и полежит размещению на официальном сайте администрации Сандовского района.

Глава Сандовского района О.Н. Грязнов

Приложение

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

(«Дорожная карта») по выполнению работ по объекту

«Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Советская от д.№18 до д.№53; от д.№54 до д.№60 п. Сандово Тверской области»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| 1. | Занесение информации о закупке в план закупок, план -график | 15.04.2020 | Отдел экономики администрации Сандовского района |
| 2. | Подготовка документов для проведения аукциона в электронной форме на право заключения муниципального контракта  «Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Советская от д.№18 до д.№53; от д.№54 до д.№60 п. Сандово Тверской области» | 24.04.2020 | Отдел жизнеобеспечения администрации Сандовского района |
| 3. | Опубликование извещения по проведению электронного аукциона | 24.04.2020 | Отдел экономики администрации Сандовского района |
| 4. | Подготовка ценовых предложений для обоснования начальной максимальной цены для заключения муниципального контракта на проведение строительного контроля | 15.05.2020 | Отдел жизнеобеспечения администрации Сандовского района |
| 5. | Подписание сторонами муниципального контракта на выполнение работ по объекту «Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Советская от д.№18 до д.№53; от д.№54 до д.№60 п. Сандово Тверской области» | 21.05.2020 | Заместитель Главы администрации Сандовского района |
| 6. | Предоставление в Министерство транспорта Тверской области в установленном порядке копии контракта (договора) на выполнение работ по объекту «Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Советская от д.№18 до д.№53; от д.№54 до д.№60 п. Сандово Тверской области» | 25.05.2020 | Отдел жизнеобеспечения администрации Сандовского района |
| 7. | Подписание сторонами муниципального контракта по проведению строительного контроля по объекту «Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Советская от д.№18 до д.№53; от д.№54 до д.№60 п. Сандово Тверской области» | 22.05.2020 | Заместитель Главы администрации Сандовского района |
| 8. | Предоставление в Министерство транспорта Тверской области отчета о финансировании за счет средств местного бюджета расходов на капительный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения. | ежемесячно до 5 числа текущего месяца | Финансовый отдел администрации Сандовского района |
| 9. | Предоставление в Министерство транспорта Тверской области отчета об использовании субсидий из областного бюджета Тверской области на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | ежемесячно до 10 числа месяца | Финансовый отдел администрации Сандовского района |
| 10. | Осуществление контроля за выполнением работ подрядчиком в соответствии с муниципальным контрактом | в течение исполнения муниципального контракта | Заместитель Главы администрации Сандовского района, отдел жизнеобеспечения администрации Сандовского района |
| 11. | Создание Межведомственной приемочной комиссии по вводу объекта в эксплуатацию | 01.09.2020 | Отдел жизнеобеспечения администрации Сандовского района |
| 12. | Осуществление Межведомственной приемочной комиссией приемки выполненных работ по объекту «Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Советская от д.№18 до д.№53; от д.№54 до д.№60 п. Сандово Тверской области» | 10.09.2020 | Заместитель Главы администрации Сандовского района |
| 13. | Осуществление приема исполнительной документации по объекту «Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Советская от д.№18 до д.№53; от д.№54 до д.№60 п. Сандово Тверской области» | 21.09.2020 | Отдел жизнеобеспечения администрации Сандовского района |
| 14. | Сдача документов в Министерство транспорта Тверской области по объекту «Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Советская от д.№18 до д.№53; от д.№54 до д.№60 п. Сандово Тверской области»  для получения субсидии из областного бюджета:  - заверенные в установленном порядке копии платежных поручений, подтверждающие перечисление муниципальным образованием Тверской области «Сандовский район» подрядным организациям средств местного бюджета за выполненные работы на объекте;  - Заверенные установленном порядке копии справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3);  - заверенные в установленном порядке копии актов о приемке выполненных работ (форма № КС-2);  - заверенные в установленном порядке копии платежных поручений, подтверждающие перечисление муниципальному образованию «Сандовский район» Тверской области подрядным организациям средств областного бюджета Тверской области за выполненные работы на Объекте, начиная с момента их поступления из областного бюджета Тверской области;  - заверенную в установленном порядке копию акта приемочной комиссии по вводу объекта в эксплуатацию ;  - фотоматериалов о проделанной работе на Объекте (фактическое состояние после проведения ремонтных работ ( на электронном и бумажном носителях). | 01.10.2020 | Заместитель Главы администрации Сандовского района, отдел жизнеобеспечения администрации Сандовского района |

Управляющая делами

администрации Сандовского района Г.И. Горохова