

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**САНДОВСКОГО РАЙОНА**

# Тверская область

# **РАСПОРЯЖЕНИЕ**

# 25.03.2020 п.Сандово № 94-Р

Об утверждении Плана мероприятий

(«Дорожная карта») по выполнению работ по объекту «Мероприятия в целях обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения на 2020 год в п. Сандово Тверской области»

 В целях исполнения Распоряжения Правительства Тверской области от 13.02.2020 года № 95-рп «О Программах дорожных работ на территориях муниципальных образований Тверской области в 2020-2022 годах»

1. Утвердить План мероприятий («Дорожная карта») по выполнению работ по объекту «Мероприятия в целях обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения на 2020 год в п. Сандово Тверской области» (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы администрации Сандовского района Фумина Е.А.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания и полежит размещению на официальном сайте администрации Сандовского района.

 Глава Сандовского района О.Н. Грязнов

 Приложение

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

(«Дорожная карта») по выполнению работ по объекту

 «Мероприятия в целях обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения на 2020 год в п. Сандово Тверской области»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Наименование мероприятия | Срок исполнения |  Ответственный исполнитель |
| 1. | Занесение информации о закупке в план закупок, план -график | 22.04.2020 | Отдел экономики администрации Сандовского района |
| 2. | Подготовка документов для проведения аукциона в электронной форме на право заключения муниципального контракта«Мероприятия в целях обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения на 2020 год в п. Сандово Тверской области» | 07.05.2020 | Отдел жизнеобеспечения администрации Сандовского района |
| 3. | Опубликование извещения по проведению электронного аукциона | 07.05.2020 | Отдел экономики администрации Сандовского района |
| 4. |  Подготовка ценовых предложений для обоснования начальной максимальной цены для заключения муниципального контракта на проведение строительного контроля |  22.05.2020 | Отдел жизнеобеспечения администрации Сандовского района |
| 5. | Подписание сторонами муниципального контракта на выполнение работ по объекту «Мероприятия в целях обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения на 2020 год в п. Сандово Тверской области» | 27.05.2020 | Заместитель Главы администрации Сандовского района |
| 6. | Предоставление в Министерство транспорта Тверской области в установленном порядке копии контракта (договора) на выполнение работ по объекту «Мероприятия в целях обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения на 2020 год в п. Сандово Тверской области» | 30.05.2020 | Отдел жизнеобеспечения администрации Сандовского района |
| 7. | Подписание сторонами муниципального контракта по проведению строительного контроля по объекту «Мероприятия в целях обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения на 2020 год в п. Сандово Тверской области» | 28.05.2020 | Заместитель Главы администрации Сандовского района |
| 8. | Предоставление в Министерство транспорта Тверской области отчета о финансировании за счет средств местного бюджета расходов на капительный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения. |  ежемесячно до 5 числа текущего месяца | Финансовый отдел администрации Сандовского района |
| 9. |  Предоставление в Министерство транспорта Тверской области отчета об использовании субсидий из областного бюджета Тверской области на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | ежемесячно до 10 числа месяца | Финансовый отдел администрации Сандовского района |
| 10. | Осуществление контроля за выполнением работ подрядчиком в соответствии с муниципальным контрактом |  в течение исполнения муниципального контракта  | Заместитель Главы администрации Сандовского района, отдел жизнеобеспечения администрации Сандовского района |
| 11. | Создание Межведомственной приемочной комиссии по вводу объекта в эксплуатацию  | 01.08.2020 | Отдел жизнеобеспечения администрации Сандовского района |
| 12. | Осуществление Межведомственной приемочной комиссией приемки выполненных работ по объекту «Мероприятия в целях обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения на 2020 год в п. Сандово Тверской области» | 05.08.2020 | Заместитель Главы администрации Сандовского района |
| 13. | Осуществление приема исполнительной документации по объекту «Мероприятия в целях обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения на 2020 год в п. Сандово Тверской области» | 10.08.2020 | Отдел жизнеобеспечения администрации Сандовского района |
| 14. | Сдача документов в Министерство транспорта Тверской области по объекту «Мероприятия в целях обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения на 2020 год в п. Сандово Тверской области» для получения субсидии из областного бюджета:- заверенные в установленном порядке копии платежных поручений, подтверждающие перечисление муниципальным образованием Тверской области «Сандовский район» подрядным организациям средств местного бюджета за выполненные работы на объекте;- Заверенные установленном порядке копии справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3);- заверенные в установленном порядке копии актов о приемке выполненных работ (форма № КС-2);- заверенные в установленном порядке копии платежных поручений, подтверждающие перечисление муниципальному образованию «Сандовский район» Тверской области подрядным организациям средств областного бюджета Тверской области за выполненные работы на Объекте, начиная с момента их поступления из областного бюджета Тверской области;- заверенную в установленном порядке копию акта приемочной комиссии по вводу объекта в эксплуатацию ;- фотоматериалов о проделанной работе на Объекте (фактическое состояние после проведения ремонтных работ ( на электронном и бумажном носителях). | 15.08.2020 |  Заместитель Главы администрации Сандовского района, отдел жизнеобеспечения администрации Сандовского района |

Управляющая делами

администрации Сандовского района Г.И. Горохова