## Лист1
Результаты мониторинга хода достижения общественно значимых результатов в муниципальном образовании Сандовский муниципальный округ Тверской области по состоянию на "01" мая 2021 г.
№ п/п |  | Наименование цели Указа Президента Российской Федерации от 21.07.2020 №474 "О национальных целях развития России до 2030 года" (далее - Указ), показателя Указа, общественно значимого результата (далее - ОЗР) | Единица измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Процент достижения на отчетную дату в рамках исполнения плана-графика, сформированного в соответствии с п. 2.1.6 | Информация о ходе достижения | Комментарии (риски реализации, причины отклонений от планового значения)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Цель 1 | Сохранение населения, здоровье и благополучие людей
| Показатель 1.1 | Обеспечение устойчивого роста численности населения Российской Федерации
5 | ОЗР | Предоставление подарочных наборов детских принадлежностей для новорожденных детей | штук | 32 | 9 | 25
6 | ОЗР | Выдача комплектов школьной формы для детей из многодетных семей учащихся 1-5 классов | человек | 69 | 0 | 0
| Показатель 1.3 | Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 70%
19 | ОЗР | Установка плоскостных спортивных сооружений | штук | 1 | 0 | 0 | В апреле 2021 года объявлен аукцион в электронной форме в ЕИС.
| Цель 2 | Возможности для самореализации и развития талантов
| Показатель 2.1 | Вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования
25 | ОЗР | Создание и оснащение центров естественно-научной и технологической направленностей "Точка роста" | единиц | 1 | 0 | 0 | определена МБОУ Старо-Сандовская ООШ, выделено 2 кабинета для размещения оборудования, планируются ремонтные работы
| Показатель2.2 | Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся
28 | ОЗР | Закупка оборудования для школ в целях создания новых мест дополнительного образования | мест | 13 | 0 | 0 | определена МБОУ Сандовская СОШ, техническое направление
| Показатель 2.6 | Увеличение числа посещений культурных мероприятий в 3 раза по сравнению с показателем 2019 года
39 | ОЗР | Проведение капитального ремонта сельских домов культуры | единиц | 1 | 0 | 0
| Цель 3 | Комфортная и безопасная среда для жизни
| Показатель 3.1 | Улучшение жилищных условий не менее 5 млн семей ежегодно и увеличение объема жилищного строительства до 120 миллионов квадратных метров в год
50 | ОЗР | Расселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 | кв.м | 32.7 | 0 | 0
| Показатель 3.2 | Улучшение качества городской среды в 1,5 раза
51 | ОЗР | Обустройство общественных пространств и дворовых территорий | единиц | 2 | 0 | 3 | В 2020 году проведено 2 аукциона в электронной форме в ЕИС, определены победители, заключены муниципальные контракты. В мае 2021 года начнется выполнение работ.
53 | ОЗР | Оборудование автомобильных дорог общего пользования в целях обеспечения безопасности дорожного движения | участвует-1/ не участвует -0 | 1 | 0 | 0 | В апреле 2021 года объявлен аукцион в электронной форме в ЕИС, определен победитель, заключен муниципальный контракт. Срок выполнения работ с 01 июня 2021 года по 31.07.2021 года.
54 | ОЗР | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | штук | 1 | 0 | 0 | В апреле 2021 года объявлен аукцион в электронной форме в ЕИС, определен победитель, заключен муниципальный контракт. Срок выполнения работ с 01 июня 2021 года по 31.08.2021 года.
| Показатель 3.3 | Обеспечение доли дорожной сети в крупнейших городских агломерациях, соответствующей нормативным требованиям, на уровне не менее 85%
58 | ОЗР | Проведение ремонта участков автомобильных дорог регионального значения, в соответствии с Планом проведения работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Тверской области на 2020-2022 годы | штук | 5 | 0 | 0 | В апреле 2021 года объявлено 5 аукционов в электронной форме в ЕИС, определен победитель, заключен муниципальный контракт. Срок выполнения работ с 01 июня 2021 года по 31.08.2021 года.
| Цель 4 | Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство
| Показатель 4.1 | Обеспечение темпа роста валового внутреннего продукта страны выше среднемирового при сохранении макроэкономической стабильности. Обеспечение темпа устойчивого роста доходов населения и уровня пенсионного обеспечения не ниже инфляции |  | х | х
67 | ОЗР | Модернизация объектов теплоэнергетических комплексов | единиц | 1 | 0 | 0 | Подготовлена документация для объявления аукциона в электронной форме
».