## Лист1
Результаты мониторинга хода достижения общественно значимых результатов в муниципальном образовании Сандовский муниципальный округ Тверской области по состоянию на "01" сентября 2021 г.
№ п/п |  | Наименование цели Указа Президента Российской Федерации от 21.07.2020 №474 "О национальных целях развития России до 2030 года" (далее - Указ), показателя Указа, общественно значимого результата (далее - ОЗР) | Единица измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Процент достижения на отчетную дату в рамках исполнения плана-графика, сформированного в соответствии с п. 2.1.6 | Информация о ходе достижения | Комментарии (риски реализации, причины отклонений от планового значения)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Цель 1 | Сохранение населения, здоровье и благополучие людей
| Показатель 1.1 | Обеспечение устойчивого роста численности населения Российской Федерации
5 | ОЗР | Предоставление подарочных наборов детских принадлежностей для новорожденных детей | штук | 32 | 16 | 50
6 | ОЗР | Выдача комплектов школьной формы для детей из многодетных семей учащихся 1-5 классов | человек | 69 | 66 | 95.65
| Показатель 1.3 | Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 70%
19 | ОЗР | Установка плоскостных спортивных сооружений | штук | 1 | 1 | 100 | В апреле 2021 года объявлен аукцион в электронной форме в ЕИС, определен победитель, заключен контракт. Работы выполнены. Открытие площадки состоялось 14.08.2021г. Оплата за выполненные работы произведена 30.08.2021 года
| Цель 2 | Возможности для самореализации и развития талантов
| Показатель 2.1 | Вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования
25 | ОЗР | Создание и оснащение центров естественно-научной и технологической направленностей "Точка роста" | единиц | 1 | 0 | 75 | определена МБОУ Старо-Сандовская ООШ, выделено 2 кабинета для размещения оборудования, ремонтные работы завершены (за счет средств местного бюджета 100 %), начата поставка оборудования.
| Показатель2.2 | Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся
28 | ОЗР | Закупка оборудования для школ в целях создания новых мест дополнительного образования | мест | 13 | 0 | 0 | определена МБОУ Сандовская СОШ, техническое направление
| Показатель 2.6 | Увеличение числа посещений культурных мероприятий в 3 раза по сравнению с показателем 2019 года
39 | ОЗР | Проведение капитального ремонта сельских домов культуры | единиц | 1 | 0 | 0 | В мае 2021 года объявлен аукцион в электронной форме в ЕИС - не состоялся заявок не постуло. Повторно в июне 2021 года объявлен аукцион в электронной форме в ЕИС - так же не состоялся, не поступило заявок. Сметная документация направлена на корректировку. Сметная документация получена 23.08.2021 г. Внесены изменения в план - график 24.08.2021 г. Объявлен аукцион 25.08.2021 г.
| Цель 3 | Комфортная и безопасная среда для жизни
| Показатель 3.1 | Улучшение жилищных условий не менее 5 млн семей ежегодно и увеличение объема жилищного строительства до 120 миллионов квадратных метров в год
50 | ОЗР | Расселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 | кв.м | 32.7 | 0 | 0 | Объявлен аукцион. Аукцион состоялся. Идет процедура оформления документов в государственную собственность.
| Показатель 3.2 | Улучшение качества городской среды в 1,5 раза
51 | ОЗР | Обустройство общественных проставнств и дворовых территорий | единиц | 2 | 1 | 50 | В 2020 году проведено 2 аукциона в электронной форме в ЕИС, определены победители, заключены муниципальные контракты. Ремонт дворовой территории многоквартирного дома №3 по ул.Рудакова п.Сандово Тверской области завершен. Оплата за выполненные работы произведена 30.07.2021 года. По второму объекту ведутся работы.
53 | ОЗР | Оборудование автомобильных дорог общего пользования в целях обеспечения безопасности дорожного движения | участвует-1/ не участвует -0 | 1 | 1 | 100 | В апреле 2021 года объявлен аукцион в электронной форме в ЕИС, определен победитель, заключен муниципальный контракт. Срок выполнения работ с 01 июня 2021 года по 31.07.2021 года. Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в п.Сандово Тверской области на 2021 год завершены.
54 | ОЗР | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | штук | 1 | 1 | 90 | В апреле 2021 года объявлен аукцион в электронной форме в ЕИС, определен победитель, заключен муниципальный контракт. Срок выполнения работ с 01 июня 2021 года по 31.08.2021 года. Ремонт дворовой территории многоквартирного дома №25 по ул.Колхозная в п.Сандово Тверской области завершен. Приемка выполненых работ состоялась 31.08.2021 года.
| Показатель 3.3 | Обеспечение доли дорожной сети в крупнейших городских агломерациях, соответствующей нормативным требованиям, на уровне не менее 85%
58 | ОЗР | Проведение ремонта участков автомобильных дорог регионального значения, в соответствии с Планом проведения работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Тверской области на 2020-2022 годы | штук | 5 | 1 | 70 | В апреле 2021 года объявлено 4 аукциона в электронной форме в ЕИС, определены победители, заключены муниципальные контракты. Срок выполнения работ с 01 июня 2021 года по 31.08.2021 года. В июне 2021 года объявлен аукцион в электронной форме в ЕИС. Аукцион не состоялся, заявок на участие в аукционе не поступало. В июле месяце аукцион объявлен повторно. Дата определения поставщика -06.08.2021 года. Аукцион не состоялся. Работы по ремонту участков автомобильных дорог в п.Сандово по ул.Лесная, ул.Советская, ул.Орудовская завершены. Оплата за выполненные работы произведена 19.08.2021 года. По автомобильным дорогам по ул.Зеленая, ул.Ершова в п.Сандово , автомобильной дороги от д.Никольское до д.Халамеево Сандовского муниципального округа Тверской области устраняются недостатки, выявленные при приемке.
| Цель 4 | Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство
| Показатель 4.1 | Обеспечение темпа роста валового внутреннего продукта страны выше среднемирового при сохранении макроэкономической стабильности. Обеспечение темпа устойчивого роста доходов населения и уровня пенсионного обеспечения не ниже инфляции |  | х | х
67 | ОЗР | Модернизация объектов теплоэнергетических комплексов | единиц | 1 | 1 | 90 | В мае 2021 года объявлен аукцион в электронной форме в ЕИС, определен победитель, заключен муниципальный контракт. Срок выполнения работ с 06 июня 2021 года по 02.08.2021 года.Ведутся ремонтные работы по модернизации котельной №1, расположенной по адресу : Тверская область, п.Сандово, ул.Советская, д.1. Демонтаж двух водогрейных котлов и монтаж двух водогрейных котлов КВр-1,0 завершен. Приемка выполненных работ состоялась 12.08.2021 года. Документы направлены в Министерство энергетики и ЖКХ Тверской области.
».